## Planilha1
CONTRATO N° | PRAZO DO CONTRATO (DIAS) | ADITIVO DE PRAZO (DIAS) | PRAZO TOTAL (DIAS) | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DA OBRA | VALIDADE
018/2021 | 60 |  | 60 | 2021-06-09 | 2022-03-13 |  | PARADA TÉCNICA 28/07/2021
020/2021 | 90 |  | 90 | 2021-07-01 | 2021-09-28
022/2021 | 60 | 60 | 120 | 2021-09-01 | 2022-04-16 |  | CONCLUIDA
023/2021 | 90 |  | 90 | 2021-09-15 | 2021-12-13 |  | CONCLUIDA
025/2021 | 365 |  | 365 | 2021-10-26 | 2022-10-26 |  | EM ANDAMENTO
036/2021 | 90 |  | 90 | 2021-12-22 | 2022-03-21 |  | PARADA TÉCNICA 03/01/2022
037/2021 | 60 |  | 60 | 2022-01-05 | 2022-03-05 |  | PARADA TÉCNICA 01/03/2022
038/2021 | 90 | 90 | 180 | 2022-01-05 | 2022-08-22 |  | PARADA TÉCNICA 15/08/2022
039/2021 | 60 |  | 60 | 2022-01-05 | 2022-08-07 |  | CONCLUIDA
040/2021 | 60 |  | 60 | 2022-01-20 | 2021-03-20
Emenda Parlamenta n° 137/2021 | 30 |  | 30 | 2021-11-30 | 2021-12-30 |  | CONCLUÍDA