## Sheet
CONTROLE GERAL DE OBRAS - ANO 2024
ITEM | FINANCEIRO | [7 empty] | PRAZO |  |  | STATUS
| VALOR DO CONTRATO (R$) | ADITIVO DE VALOR | VALOR TOTAL (R$) | MEDIÇÕES | NOTAS DE EMPENHOS | VALOR FATURADO (R$) | VALOR ESTORNADO (R$) | SALDO A FATURAR (R$) | ADITIVOS DE PRAZO (DIAS) | INICIO | TERMINO | FISICO % | FINANCEIRO % | SITUAÇÃO DA OBRA | OBSERVAÇÃO | GEO OBRAS
1 | OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA CICLOVIA PONTA NEGRA/BOULEVARD ÁLVARO MAIA E CICLOVIA AVENIDA DAS TORRES – ZONA NORTE, E CICLOFAIXAS RECREATIVAS NA AVENIDA ITAÚBA – ZONA LESTE E NA AVENIDA DAS TORRES – ZONA NORTE”, LOCALIZADAS NA AVENIDA BRASIL, AVENIDA DAS TORRES E AVENIDA ITAÚBA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM
| CONTRATO N°: 011/2020 | ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, AVENIDA DAS TORRES E AVENIDA ITAUBA NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: SR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
| 6874817.52 | ADITIVO Nº 2 – R$1.070.484,90 | 7945302.42 | 1ª MEDIÇÃO - R$1.346.368,49 2ª MEDIÇÃO - R$1.249.031,09 3ª MEDIÇÃO - R$1.413.565,01 4ª MEDIÇÃO - R$2.120.041,50 5ª MEDIÇÃO - R$70.880,15 | 2020NE0307 11/03/20 2021NE0169 04/01/21 | 6199886.24 | - | 1745416.18 | ADITIVO N° 1 - 45 DIAS ADITIVO N° 2 - 45 DIAS | 2020-03-25 | 2021-11-26 | 100% | 78.03% | PARADA TÉCNICA 01/11/2021 | AGUARDANDO RESCISÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
2 | OBJETO: REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO T3
| CONTRATO N°: 012/2020 | ENDEREÇO: AV. MAX TEIXEIRA, CIDADE NOVA, EM MANAUS/AM | [9 empty] | EMPRESA: CONSORCIO GTEC CONSTRUÇÕES & CONSTRUTORA DINIZ
| 3057188.68 | ADITIVO N° 2 - R$370.983,92 | 3428172.6 | 1ª MEDIÇÃO - R$81.427,59 2ª MEDIÇÃO - R$330.855,66 3ª MEDIÇÃO - R$320.303,01 4ª MEDIÇÃO - R$214.112,07 5ª MEDIÇÃO - R$1.028.976,91 6ª MEDIÇÃO - R$316.803,30 7ª MEDIÇÃO - R$455.626,41 |  | 2748104.95 | - | 680067.65 | ADITIVO N° 1 - 60 DIAS ADITIVO N° 3 - 60 DIAS ADITIVO N° 5 - 90 DIAS | 2020-05-07 |  | 87% | 80.16% | PARADA TÉCNICA 01/08/2023 | AINDA RESTAM 06 DIAS REMANESCENTES | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 10/05/2023
3 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PONTE PRESIDENTE DUTRA, LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE DUTRA, S/N°- SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 036/2021 | ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE DUTRA, S/N°- SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
| 711963.26 | - | 711963.26 | - | 2022NE0304 | - | - | - | - | 2021-12-22 | - | 0% |  | PARADA TÉCNICA 03/01/2022 | AGUARDANDO RESCISÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
4 | OBJETO: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DE MANAUS
| CONTRATO N°: 026/2022 | ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MANAUS/AM | [9 empty] | EMPRESA: CONSÓRCIO PROURB (EMPRESAS ORV ENGENHARIA LTDA E AGÊNCIA-E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI)
| 26376628.09 | ADITIVO N° 1 DE SUPRESSÃO - R$-1.617.858,37 | 24758769.72 | 1ª MED - R$1.124.346,37 2ª MED - R$807.143,39 3ª MED - R$2.771.512,79 1ª MEDIÇÃO DO ADT 1 - R$2.474.679,32 2ª MEDIÇÃO DO ADT 1 - R$3.251.519,61 3ª MEDIÇÃO DO ADT 1 - R$1.508.896,60 4ª MEDIÇÃO DO ADT 1 - R$908.519,44 | 2023NE00144 02/01/23 2023NE00146 02/01/23 2023NE00259 27/02/23 2023NE00260 27/02/23 2023NE01056 02/05/23 2023NE01059 02/05/23 2023NE01060 02/05/23 2023NE01061 02/05/23 | 12846617.52 | - | 11912152.2 | - | 2022-03-04 | 2024-03-03 | 51.89% | 51.89% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
5 | OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS COMUNS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E MICRODRENAGEM NA CIDADE DE MANAUS - LOTE 04, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 027/2022 | ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MANAUS/AM | [9 empty] | EMPRESA: TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP.
| 3532930.38 | - | 3532930.38 | 1ª MED - R$392.412,18 2ª MED - R$499.931,17 3ª MED - R$499.734,78 1ª MED 1 ADT- R$541.910,46 2ª MED 1 ADT- R$303.057,96 3ª MED 1 ADT - R$854.708,77 | 2022NE0499 28/03/22 2022NE0752 02/05/22 2022NE0838 02/06/22 2022NE1004 02/06/22 2023NE1101 01/06/23 2023NE1240 03/07/23 | 3091755.32 | - | 441175.06 | ADITIVO I - 6 MESES | 2022-04-01 |  |  | 87.51% | PARADA TECNICA 02/09/2023 | VERIFICANDO A NECESSIDADE DE UM ADITIVO DE PRAZO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 25/10/2023
6 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 01 - ÁREA - CENTRAL E CENTRO HISTÓRICO 1
| CONTRATO N°: 032/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - CENTRAL E CENTRO HISTÓRICO 1 | [9 empty] | EMPRESA: ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
| 14660060.42 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 58640241.68 | 1ª MEDIÇÃO - R$11.221.746,81 2ª MEDIÇÃO - R$265.597,49 ADITIVO I SEM MEDIÇÕES 1ª MEDIÇÃO DO ADT II - R$4.088.299,11 2ª MEDIÇÃO DO ADT II -R$3.229.115,75 3ª MEDIÇÃO DO ADT II -R$1.730.861,01 | 2023NE01914 11/10/23 2023NE02311 01/12/23 | 20535620.17 | 23444561.09 | 14660060.42 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 75% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
7 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 02 - ÁREA - CENTRAL E CENTRO HISTÓRICO 2
| CONTRATO N°: 033/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - CENTRAL E CENTRO HISTÓRICO 2 | [9 empty] | EMPRESA: ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
| 14660060.42 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 58640241.68 | 1ª MEDIÇÃO - R$8.608.064,24 2ª MEDIÇÃO - R$2.033.033,10 3ª MEDIÇÃO -R$946.547,29 4ª MEDIÇÃO - R$181.662,79 1ª MEDIÇÃO ADT II - R$7.376.771,94 2ª MEDIÇÃO ADT II - R$3.914.423,90 | 2023NE01915 11/10/23 2023NE02312 01/12/23 | 23060503.26 | 20919678 | 14660060.42 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 75% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
8 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 03 - ÁREA - CENTRAL E CENTRO HISTÓRICO 3
| CONTRATO N°: 034/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - CENTRAL E CENTRO HISTÓRICO 3 | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA
| 14630276.79 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 43890830.37 | 1ª MEDIÇÃO - 5.091.892,96 2ª MEDIÇÃO - 6.265.646,47 3ª MEDIÇÃO - R$1.568.643,35 1ª MEDIÇÃO ADT II - R$2.940.465,40 | 2023NE1085 01/06/23 2023NE1360 03/07/2023 | 15866648.18 | 16334370.8 | 11689811.39 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2023-10-13 |  | 73.37% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
9 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 04 - ÁREA - COMPENSA 1
| CONTRATO N°: 035/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - COMPENSA 1 | [9 empty] | EMPRESA: C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA
| 12458137.55 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 49832550.2 | 1ª MEDIÇÃO - R$1.779.029,32 2ªMEDIÇÃO - R$2.547.708,82 3ª MEDIÇÃO - R$4.433.662,41 1ª MEDIÇÃO ADT 1 - R$2.610.285,89 2ª MEDIÇÃO ADT 1 - R$3.556.127,18 1ª MEDIÇÃO ADT 2 - R$3.536.195,75 2ª MEDIÇÃO ADT 2 - R$3.849.466,77 3ª MEDIÇÃO ADT 2 - R$4.080.630,62 1ª MEDIÇÃO ADT 3 - R$4.999.902,99 2ª MEDIÇÃO ADT 3 - R$ 3.499.915,78 | 2020NE01935 22/11/23 2021NE02238 18/12/23 | 34892925.53 | 10981305.89 | 3958318.78 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 92.06% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
10 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 05 - ÁREA - COMPENSA 2
| CONTRATO N°: 036/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - COMPENSA 2 | [9 empty] | EMPRESA: NALE ENGENHARIA LTDA
| 15930811.73 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 63723246.92 | 1ª MEDIÇÃO - R$2.628.431,27 2ª MEDIÇÃO - R$610.312,90 3ª MEDIÇÃO - R$3.777.819,76 4ª MEDIÇÃO - R$2.528.863,44 | 2023NE01926 11/10/2023 | 9545427.37 | 38247007.82 | 15930811.73 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 75% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
11 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 07 - ÁREA - ALVORADA 1
| CONTRATO N°: 038/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - ALVORADA 1 | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA ETAM LTDA
| 13885280.16 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 41655840.48 | 1ª MEDIÇÃO ADT I - R$10.122.648,31 | 2023NE726 13/04/23 2023NE1081 01/06/23 | 10122648.31 | 17647912.01 | 13885280.16 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2023-10-13 |  | 66.67% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
12 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 08 - ÁREA - ALVORADA 2
| CONTRATO N°: 039/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - ALVORADA 2 | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA ETAM LTDA
| 17598637.29 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 52795911.87 | 1ª MEDIÇÃO - R$2.777.445,87 2ª MEDIÇÃO - R$9.993.857,71 | 2023NE727 13/04/23 2023NE1082 01/06/23 | 12771303.58 | 22425971 | 17598637.29 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2023-10-13 |  | 66.67% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
13 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 09 - ÁREA - MORRO DA LIBERDADE
| CONTRATO N°: 040/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - MORRO DA LIBERDADE | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA
| 16920773.18 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 67683092.72 | 1ª MEDIÇÃO - 5.799.580,40 2ª MEDIÇÃO - R$1.550.008,52 3ª MEDIÇÃO - R$3.133.369,16 4ª MEDIÇÃO - R$3.460.903,11 5ª MEDIÇÃO - R$1.430.758,89 | 2023NE01922 11/10/23 2023NE02315 01/12/23 | 15374620.08 | 35387699.46 | 16920773.18 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 75% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
14 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 10 - ÁREA - CIDADE DE DEUS
| CONTRATO N°: 041/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - CIDADE DE DEUS | [9 empty] | EMPRESA: TERCOM TERRAPLANAGEM LTDA
| 15823098.09 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 47469294.27 | 1ª MEDIÇÃO - R$7.181.907,70 2ª MEDIÇÃO -R$1.930.766,34 3ª MEDIÇÃO -R$2.016.691,92 4ª MEDIÇÃO - R$1.545.153,80 5ª MEDIÇÃO -R$712.405,65 | 2023NE01928 11/10/23 2023NE02309 01/12/23 | 13386925.41 | 18259270.77 | 15823098.09 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2023-10-13 |  | 66.67% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
15 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 11 - ÁREA SANTA ETELVINA 1
| CONTRATO N°: 042/2022 | ENDEREÇO: ÁREA SANTA ETELVINA 1 | [9 empty] | EMPRESA: COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
| 12779102.33 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 51116409.32 | 1ª MED - R$1.638.642,87 2ª MED - R$2.657.702,47 3ª MED - R$5.561.324,53 4ª MED - R$1.731.776,71 1ª MED ADT 1 - R$4.499.767,97 1ª MED ADT 3 - R$4.999.732,67 | 2022NE0592 13/04/22 2022NE0667 27/04/22 2022NE1128 01/07/22 2022NE1304 01/08/22 2022NE1917 13/10/22 2022NE2025 13/10/22 2023NE1938 01/11/23 | 21088947.22 | 22248092.44 | 7779369.66 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 84.78% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
16 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 12 - ÁREA SANTA ETELVINA 2
| CONTRATO N°: 043/2022 | ENDEREÇO: ÁREA SANTA ETELVINA 2 | [9 empty] | EMPRESA: COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
| 15271495.38 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 45814486.14 | 1ª MEDIÇÃO- R$9.342.256,07 2ª MEDIÇÃO- R$3.663.165,27 3ª MEDIÇÃO - R$1.032.534,12 1ª MEDIÇÃO 1ª ADT - R$4.499.945,37 1ª MEDIÇÃO 2ª ADT - R$1.420.071,27 2ª MEDIÇÃO 2ª ADT - R$8.549.473,54 | 2022NE0577 13/04/22 2022NE0575 13/04/22 2022NE2359 01/12/22 2022NE2360 01/12/22 2023NE1350 03/07/23 2023NE1646 01/09/23 | 28507445.64 | 12005089.93 | 5301950.57 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2023-10-13 |  | 88.43% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
17 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 13 - ÁREA SANTA ETELVINA 3.
| CONTRATO N°: 044/2022 | ENDEREÇO: ÁREA SANTA ETELVINA 3. | [9 empty] | EMPRESA: ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
| 15396345.28 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 61585381.12 | 1ª MEDIÇÃO - R$6.094.296,28 2ª MEDIÇÃO - R$958.053,71 | 2023NE01916 11/10/2023 2023NE02313 01/12/23 | 7052349.99 | 39136685.85 | 15396345.28 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 75% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
18 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 14 - ÁREA CIDADE NOVA
| CONTRATO N°: 045/2022 | ENDEREÇO: ÁREA CIDADE NOVA | [9 empty] | EMPRESA: POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E CONSTRUÇÃO EIRELI
| 17064576.73 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 68258306.92 | 1ª MEDIÇÃO - 14.174.278,02 2ª MEDIÇÃO - R$1.154.136,52 1ª MEDIÇÃO ADT 3 - R$ 3.524.933,37 | 2022NE0604 13/04/22 2022NE1139 01/07/22 2023NE2189 01/12/23 | 18853347.91 | 35865315.65 | 13539643.36 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 80.16% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
19 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 15 - ÁREA NOVO ISRAEL 1
| CONTRATO N°: 046/2022 | ENDEREÇO: ÁREA NOVO ISRAEL 1 | [9 empty] | EMPRESA: SOLO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA
| 13716446.57 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 41149339.71 | 1ª MEDIÇÃO - 4.920.742,77 2ª MEDIÇÃO - R$4.648.162,29 3ª MEDIÇÃO - R$1.018.183,17 4ª MEDIÇÃO - R$1.119.058,96 | 2023NE01929 11/10/23 2023NE02308 01/12/23 | 11706147.19 | 15726745.95 | 13716446.57 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2023-10-13 |  | 66.67% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
20 | OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL DO MINDU, LOCALIZADO NA AV. MANECA MARQUES N° 1046 - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO.
| CONTRATO N°: 047/2022 | ENDEREÇO: AV. MANECA MARQUES N° 1046 - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO. | [9 empty] | EMPRESA: SINGULAR CONSTRUTORA E CONSERVAÇÃO EIRELI
| 925209.77 | - | 925209.77 | - |  | 0 |  | 925209.77 | - | 2022-06-13 | 2024-04-15 |  | 0% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
21 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 17 - ÁREA - COROADO
| CONTRATO N°: 048/2022 | ENDEREÇO: ÁREA - COROADO | [9 empty] | EMPRESA: MABOLE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
| 16441508.76 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 49324526.28 | 1ª MEDIÇÃO - R$2.274.440,70 2ª MEDIÇÃO - R$2.208.418,78 3ª MEDIÇÃO - R$3.546.395,07 4ª MEDIÇÃO - R$2.998.042,74 5ª MEDIÇÃO - R$377.487,24 6ª MEDIÇÃO - R$2.083.919,96 | 2022NE0583 13/04/22 2022NE0584 13/04/22 | 13488704.49 | 19394313.03 | 16441508.76 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2023-10-13 |  | 66.67% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
22 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 18 - ÁREA SÃO JOSÉ
| CONTRATO N°: 049/2022 | ENDEREÇO: ÁREA SÃO JOSÉ | [9 empty] | EMPRESA: JL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
| 14369425.6 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 43108276.8 | 1ª MEDIÇÃO - R$4.023.618,95 2ª MEDIÇÃO - R$8.114.173,26 3ª MEDIÇÃO - R$471.870,73 1ª MED ADT - R$1.137.077,86 | 2023NE 01925 11/10/23 2023NE 02307 01/12/23 | 13746740.8 | 14992110.4 | 14369425.6 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2023-10-13 |  | 66.67% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
23 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 19 - ÁREA JORGE TEIXEIRA
| CONTRATO N°: 050/2022 | ENDEREÇO: ÁREA JORGE TEIXEIRA | [9 empty] | EMPRESA: IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
| 16672837.74 | 03 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 66691350.96 | 1ª MEDIÇÃO - R$3.195.239,73 2ª MEDIÇÃO - R$3.474.107,32 3ª MEDIÇÃO - R$3.713.216,65 4ª MEDIÇÃO - R$4.357.735,05 | 2022NE0571 13/04/22 2022NE0573 13/04/22 | 14740298.75 | 35278214.47 | 16672837.74 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES ADITIVO 3 - 6 MESES | 2022-04-13 | 2024-04-13 |  | 75% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
24 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MANAUS - ASFALTA MANAUS - LOTE 16 - ÁREA NOVO ISRAEL 2
| CONTRATO N°: 054/2022 | ENDEREÇO: ÁREA NOVO ISRAEL 2 | [9 empty] | EMPRESA: JC DE OLIVEIRA FILHO – CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
| 16588251.63 | 02 ADITIVOS (RENOVAÇÃO) | 49764754.89 | 1ª MEDIÇÃO - R$722.237,56 2ª MEDIÇÃO - R$578.203,07 3ª MEDIÇÃO - R$4.472.734,12 1ª MED ADT 1 - R$3.033.370,63 | 2023NE00563 14/04/23 2023NE00977 02/05/23 | 8806545.38 | 24369957.88 | 16588251.63 | ADITIVO 1 - 6 MESES ADITIVO 2 - 6 MESES | 2022-04-20 | 2023-10-20 |  | 66.67% | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
25 | OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DEMANDADAS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF.
| CONTRATO N°: 081/2022 | ENDEREÇO: SEDE DA SEMINF | [9 empty] | EMPRESA: QUALITECH ENGENHARIA LTDA
| 12430849.17 | - | 12430849.17 | 1ª MEDIÇÃO - R$2.493.849,30 2ª MEDIÇÃO - R$486.147,22 3ª MEDIÇÃO -R$ 758.718,13 | 2023NE00180 02/01/23 2023NE00251 01/02/23 2023NE00957 02/05/23 2023NE01428 01/08/23 2023NE01680 02/10/23 | 3738714.65 |  | 8692134.52 | - | 2022-08-17 |  | 100% | 30.08% | PARADA TECNICA 01/06/2023 | EM PROCESSO DE REATIVAÇÃO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
26 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE POUCA RELEVÂNCIA MATERIAL, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO, QUE CONSISTAM DE ATIVIDADES SIMPLES, TÍPICAS DE INTERVENÇÕES ISOLADAS, QUE POSSAM SER OBJETIVAMENTE DEFINIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES USUAIS NO MERCADO E PREÇOS DA TABELA SINAPI, DESONERADA, QUE POSSUAM NATUREZA PADRONIZÁVEL E POUCO COMPLEXA NOS PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MANAUS - LOTE 01 E LOTE 04.
| CONTRATO N°: 098/2022 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: CONSÓRCIO ATLAS & MARIE
| 14140389.48 |  | 14140389.48 | 1ª MEDIÇÃO - R$1.160.399,50 2ª MEDIÇÃO - R$1.161.119,06 3ª MEDIÇÃO - R$1.999.998,90 4ª MEDIÇÃO - R$1.999.623,97 5ª MEDIÇÃO - R$1.999.064,13 6ª MEDIÇÃO - R$ 1.541.949,29 | 2023NE00189 02/01/23 2023NE01076 01/06/23 2023NE01330 03/07/23 2023NE01404 01/08/23 2023NE01497 01/08/23 2023NE01531 01/09/23 2023NE01690 02/10/23 2023NE01812 02/10/23 2023NE02119 01/11/23 2023NE02167 01/11/23 2023NE02303 01/12/23 2023NE02382 01/12/23 2023NE02384 01/12/23 | 9862154.85 |  | 4278234.63 | ADITIVO I - 12 MESES | 2022-09-08 | 2024-09-08 | 69.74% | 69.74% | EM ANDAMENTO
27 | OBJETO: OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA E IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA NA AV. EFIGÊNIO SALLES - MANAUS-AM
| CONTRATO N°: 120/2022 | ENDEREÇO: Av. Efigênio Salles, entre o viaduto da Recife e Av. Via Lactea, Bairro Aleixo. | [9 empty] | EMPRESA: J NASSER ENGENHARIA LTDA
| 9041077.03 |  | 9041077.03 | 1ª MEDIÇÃO - R$474.693,26 2ª MEDIÇÃO - R$451.705,99 3ª MEDIÇÃO - R$631.547,07 4ª MEDIÇÃO - R$950.928,44 5ª MEDIÇÃO - R$385.515,72 6ª MEDIÇÃO - R$958.546,26 7ª MEDIÇÃO - R$876.507,97 | 2022NE2065 07/11/22 2023NE0567 10/04/23 2023NE0914 15/05/23 2023NE1197 01/06/23 2023NE1685 01/09/23 | 4729444.71 |  | 4311632.32 | ADITIVO 1 - 6 MESES | 2022-11-07 | 2024-05-02 | 75% | 52.31% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
28 | OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O COMPLEXO VIÁRIO NA INTERSEÇÃO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO COM AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO - MANAUS/AM
| CONTRATO N°: 121/2022 | ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO COM AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO - MANAUS/AM | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA AMAZÔNIDAS LTDA
| 49614909.35 |  | 49614909.35 | 1ª MEDIÇÃO - R$899.695,94 2ª MEDIÇÃO - R$5.017.119,89 3ª MEDIÇÃO - R$4.069.878,91 4ª MEDIÇÃO - R$5.205.793,86 5ª MEDIÇÃO - R$5.274.150,74 | 2022NE02445 01/12/22 2023NE00139 02/01/23 2023NE01448 01/08/23 | 20466639.34 |  | 29148270.01 |  | 2023-01-02 | 2024-06-24 | 85% | 41.25% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
29 | OBJETO: OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O COMPLEXO VIÁRIO ROTATÓRIA DO PRODUTOR, ENTRE AS AVENIDAS AUTAZ MIRIM, ITAÚBA E CAMAPUÃ - ZONA LESTE DE MANAUS.
| CONTRATO N°: 122/2022 | ENDEREÇO: ENTRE AS AVENIDAS AUTAZ MIRIM, ITAÚBA E CAMAPUÃ - ZONA LESTE DE MANAUS. | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA AMAZÔNIDAS LTDA
| 81001730.81 |  | 81001730.81 | 1ª MEDIÇÃO - R$ 16.029.707,88 | 2022NE02446 01/12/22 2023NE00141 02/01/23 2023NE02036 01/11/23 | 16029707.88 |  | 64972022.93 |  | 2023-01-02 | 2024-06-24 | 20% | 19.79% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 18/04/2023
30 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS - LOTE 04 E 05.
| CONTRATO N°: 001/2023 | ENDEREÇO: ENTRE AS AVENIDAS AUTAZ MIRIM, ITAÚBA E CAMAPUÃ - ZONA LESTE DE MANAUS. | [9 empty] | EMPRESA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
| 20274205.32 |  | 20274205.32 | 1ª MEDIÇÃO - R$99.999,94 2ª MEDIÇÃO - R$1.499.716,36 3ª MEDIÇÃO - R$1.499.227,87 4ª MEDIÇÃO - R$2.274.051,23 | 2023NE0192 02/01/23 2023NE0607 01/03/23 2023NE1140 01/06/23 2023NE1403 01/08/23 2023NE1351 03/07/23 | 5372995.4 |  | 14901209.92 |  | 2023-01-02 | 2024-01-02 | 26.5% | 26.5% | EM ANDAMENTO |  | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 24/04/2023
31 | OBJETO: OBRA EMERGENCIAL DE CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS, LOCALIZADOS NA RUA HERCULANO PENA, BAIRRO NOVA CIDADE.
| CONTRATO N°: 007/2023 | ENDEREÇO: RUA HERCULANO PENA, BAIRRO NOVA CIDADE. | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA DINIZ EIRELI
| 5217380.74 |  | 5217380.74 | 1ª MEDIÇÃO - R$3.495.605,52 |  | 3495605.52 |  | 1721775.22 |  | 2023-03-17 |  | 95% | 67% | PARADA TECNICA 17/04/2023 | AGUARDANDO EMPENHO PARA A ULTIMA MEDIÇÃO | ATUALIZAÇÃO GEOBRAS EM 24/04/2023
32 | OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA BIDIRECIONAL NA AV. CORONEL TEIXEIRA S/N°, LOCALIZADA NO BAIRRO PONTA NEGRA - MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 026/2023 | ENDEREÇO: BAIRRO PONTA NEGRA - MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: TECMIX CONSTRUÇÕES LTDA
| 4038295.99 |  | 4038295.99 | 1ª MEDIÇÃO - R$300.565,13 2ª MEDIÇÃO - R$1.216.411,41 3ª MEDIÇÃO - R$393.058,75 4ª MEDIÇÃO - R$1.870.049,12 | 2023NE0701 26/04/23 | 3780084.41 |  | 258211.58 |  | 2023-05-15 |  | 94% | 93.61% | PARADA TÉCNICA 10/10/2023 | PARADA TÉCNICA DEVIDO A ATRASOS POR PARTE DA EMPRESA DEVIDO AO CLIMA
33 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS ZONAS DA CIDADE DE MANAUS - ZONA OESTE E CENTRO OESTE - LOTE 11, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 028/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: USINORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
| 25653163.24 |  | 25653163.24 | 1ª MEDIÇÃO - R$2.499.993,33 | 2023NE01353 03/07/23 2023NE01449 01/08/23 | 2499993.33 |  | 23153169.91 |  | 2023-05-03 | 2024-05-03 |  | 9.745% | EM ANDAMENTO
34 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS ZONAS DA CIDADE DE MANAUS - ZONA LESTE - LOTE 01, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 029/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA
| 32502589.87 |  | 32502589.87 |  | 2023NE00901 02/05/23 2023NE02426 01/12/23 |  |  | 32502589.87 |  | 2023-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | EM ANDAMENTO
35 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS ZONAS DA CIDADE DE MANAUS - ZONA LESTE - LOTE 02, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 030/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
| 23469399.33 |  | 23469399.33 |  | 2023NE00883 02/05/23 2023NE02410 01/12/23 |  |  | 23469399.33 |  | 2023-05-03 | 2024-05-03 |  | 0% | EM ANDAMENTO
36 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS ZONAS DA CIDADE DE MANAUS - ZONA NORTE - LOTE 06, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 031/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA
| 29113572.8 |  | 29113572.8 |  | 2023NE00903 02/05/23 2023NE02432 01/12/23 |  |  | 29113572.8 |  | 2023-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | EM ANDAMENTO
37 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS ZONAS DA CIDADE DE MANAUS - ZONA SUL E CENTRO SUL - LOTE 09, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 032/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA AMAZÔNICA LTDA
| 25628050 |  | 25628050 | 1ª MEDIÇÃO -5.995.656,00 | 2023NE01054 02/05/23 2023NE01634 01/09/23 2023NE02160 01/11/23 2023NE02430 01/12/23 | 5995656 |  | 19632394 |  | 2023-08-10 | 2024-08-10 |  | 23.39% | EM ANDAMENTO
38 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS ZONAS DA CIDADE DE MANAUS - ZONA SUL E CENTRO SUL - LOTE 10, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 033/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
| 17630663.5 |  | 17630663.5 | 1ª MEDIÇÃO - R$5.992.532,12 2ª MEDIÇÃO - R$507.343,25 3ª MEDIÇÃO - R$1.492.309,93 4ª MEDIÇÃO - R$678.977,82 | 2023NE1083 01/06/23 2023NE1611 01/09/23 2023NE1813 02/10/23 2023NE1936 01/11/23 | 8671163.12 |  | 8959500.38 |  | 2023-05-09 | 2024-05-09 |  | 49.18% | EM ANDAMENTO
39 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS ZONAS DA CIDADE DE MANAUS - ZONA NORTE - LOTE 08, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 038/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: RNC CONSTRUTORA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
| 21238642.97 |  | 21238642.97 | 1ª MEDIÇÃO - R$4.249.999,91 2ª MEDIÇÃO - R$2.292.013,41 3ª MEDIÇÃO - R$899.934,43 4ª MEDIÇÃO - R$1.999.996,63 | 2023NE1342 03/07/23 2023NE1654 01/09/23 2023NE1943 01/11/23 2023NE2229 01/12/23 | 9441944.38 |  | 11796698.59 |  | 2023-06-20 | 2024-06-20 |  | 44.46% | EM ANDAMENTO
40 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS DEMANDADAS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF.
| CONTRATO N°: 039/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: A F CONSTRUTORA LTDA
| 3533308.03 |  | 3533308.03 |  | 2023NE1138 20/06/23 2023NE2411 01/12/23 |  |  | 3533308.03 |  | 2023-08-21 | 2024-08-21 |  | 0% | EM ANDAMENTO
41 | OBJETO: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - ASFALTA MANAUS III - LOTE 06 ÁREA: JORGE TEIXEIRA, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 040/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: IZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
| 5071401.52 |  | 5071401.52 | 1ª MEDIÇÃO - R$4.118.459,23 | 2023NE1236 13/07/23 2023NE1237 13/07/23 | 4118459.23 |  | 952942.29 |  | 2023-07-13 |  | 81.21% | 81.21% | PARADA TECNICA 29/11/2023
42 | OBJETO: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - ASFALTA MANAUS III - LOTE 01 ÁREA: CENTRAL E CENTRO HISTÓRICO 1, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 041/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
| 5296000.26 |  | 5296000.26 | 1ª MEDIÇÃO - R$4.399.324,97 |  | 4399324.97 |  | 896675.29 |  | 2023-07-18 | 2024-01-13 | 83.07% | 83.07% | PARADA TECNICA 29/11/2023
43 | OBJETO: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - ASFALTA MANAUS III - LOTE 02 ÁREA: PETRÓPOLIS, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 042/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: V F DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
| 5157393.7 |  | 5157393.7 | 1ª MEDIÇÃO - R$3.860.195,68 2ª MEDIÇÃO - R$558.691,94 | 2023NE1241 18/07/23 2023NE1242 18/07/23 | 4418887.62 |  | 738506.08 |  | 2023-07-18 | 2024-01-13 | 85.68% | 85.68% | PARADA TECNICA 30/11/2023
44 | OBJETO: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - ASFALTA MANAUS III - LOTE 03 ÁREA: MORRO DA LIBERDADE, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 043/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: USINORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
| 5135763.47 |  | 5135763.47 | 1ª MEDIÇÃO - R$1.604.533,46 2ª MEDIÇÃO - R$2.685.761,83 3ª MEDIÇÃO - R$310.697,41 | 2023NE1234 17/07/23 2023NE1235 17/07/23 | 4600992.7 | 534770.77 | -4.6566e-10 |  | 2023-07-18 |  | 89.59% | 89.59% | PARADA TECNICA 30/11/2023
45 | OBJETO: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - ASFALTA MANAUS III- LOTE 04 ÁREA: CIDADE NOVA, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 044/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: AGUIAR E BEZERRA SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
| 5214374.81 |  | 5214374.81 | 1ª MEDIÇÃO - R$4.232.625,80 | 2023NE1348 18/07/23 2023NE1349 18/07/23 | 4232625.8 |  | 981749.01 |  | 2023-09-11 | 2024-03-08 | 81.17% | 81.17% | EM ANDAMENTO
46 | OBJETO: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - ASFALTA MANAUS III - LOTE 05 ÁREA: COROADO, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 045/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: NALE ENGENHARIA LTDA
| 5033901.67 |  | 5033901.67 | 1ª MEDIÇÃO - R$3.809.715,19 | 2023NE1335 26/07/23 2023NE1336 26/07/23 | 3809715.19 |  | 1224186.48 |  | 2023-09-15 | 2024-03-12 | 75.68% | 75.68% | EM ANDAMENTO
47 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS ZONAS DA CIDADE DE MANAUS - ZONA LESTE - LOTE 05, EM MANAUS/AM.
| CONTRATO N°: 050/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: CONSTRUTORA DINIZ LTDA - ME
| 36172945.42 |  | 36172945.42 | 1ª MEDIÇÃO - R$5.994.754,83 |  | 5994754.83 |  | 30178190.59 |  | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 16.57% | 16.57% | EM ANDAMENTO
48 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PARA DESOBSTRUÇÃO DO LEITO E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS AOS CURSOS D’ÁGUA. LOCAL: IGARAPÉS SÃO RAIMUNDO, EDUCANDOS E TARUMÃ.
| CONTRATO N°: 082/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E CONSTRUÇÃO EIRELI
| 119148605.02 |  | 119148605.02 | 1ª MEDIÇÃO - R$29.971.350,11 |  | 29971350.11 |  | 89177254.91 |  | 2023-12-01 | 2024-05-28 | 25.15% | 25.15% | EM ANDAMENTO
49 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE POUCA RELEVÂNCIA MATERIAL, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO QUE CONSISTAM DE ATIVIDADES SIMPLES, TÍPICAS DE INTERVENÇÕES ISOLADAS, QUE POSSAM SER OBJETIVAMENTE DEFINIDAS CONFORME ESPECIALIZAÇÕES USUAIS NO MERCADO E PREÇOS DA TABELA SINAPI, DESONERADA, QUE POSSUAM NATUREZA PADRONIZÁVEL E POUCO COMPLEXAS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF.
| CONTRATO N°: 086/2023 | ENDEREÇO: MANAUS/AM. | [9 empty] | EMPRESA: PLATINA SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
| 24435155.89 |  | 24435155.89 | 1ª MEDIÇÃO - R$ 3.999.999,69 | 2023NE02037 08/11/23 2023NE02118 09/11/23 2023NE02253 01/12/23 | 3999999.69 |  | 20435156.2 |  | 2023-11-08 | 2024-11-08 | 16.37% | 16.37% | EM ANDAMENTO