## PRINCIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE DE OBRAS - SEMINF 2017
INFORMAÇÕES DO CONTRATO
ITEM | CONTRATO N° | OBJETO | ENDEREÇO | ORIGEM | EMPRESA | ENG.° FISCAL | PORTARIA DE NOMEAÇÃO | SIGED/PROTUS
1 | 018/2021 | CONSTRUÇÃO DE TALUDE - RUA BELA VISTA C/ BECO BELA VISTA, S/Nº - CONJUNTO PROMORAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS. | RUA BELA VISTA C/ BECO BELA VISTA, S/Nº - CONJUNTO PROMORAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS. | SEMINF | RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | ENG.° CIVIL IGOR ALVES MENDES OU RAFAEL CAPUTTI IZQUIERDO INDALÉCIO | 132/2021 - DAO/SEMINF
2 | 020/2021 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE EROSÃO, LOCALIZADA NA RUA SIRI, CONJUNTO LULA - DISTRITO INDUSTRIAL II, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM | RUA SIRI, CONJUNTO LULA - DISTRITO INDUSTRIAL II, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM". | SEMINF | CONSTRUTORA SOMA LTDA. | ENG. CIVIL SERGIO JOSE GONÇALVES | 109/2021-DAO/SEMINF
3 | 022/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PARA A REDE DE DRENAGEM NA RUA HENRIQUE MARTINS - CENTRO - MANAUS/AM. | RUA HENRIQUE MARTINS - CENTRO - MANAUS/AM. | SEMINF | TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP | ENG.° CIVIL IGOR ALVES MENDES OU O ENG.° CIVIL RAFAEL CAPUTTI IZQUIERDO INDALÉCIO | 131/2021 - DAO / SEMINF.
4 | 023/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL RIBEIRO S/N - MAUAZINHO, EM MANAUS/AM | RUA MANOEL RIBEIRO S/N - MAUAZINHO, EM MANAUS/AM | SEMINF | AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI | ENG° CIVIL SERGIO JOSE GONÇALVES | 141/2021 - DAO/SEMINF
5 | 025/2021 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA (POR DEMANDA), QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (POSTOS DE SERVIÇOS), TODO MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | SEMINF | EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ENG.° CIVIL IGOR ALVES MENDES
6 | 036/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PONTE PRESIDENTE DUTRA, LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE DUTRA, S/N° - SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS/AM | AV. PRESIDENTE DUTRA, S/N° - SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS/AM | SEMINF | AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI | ENG.° CIVIS ANTONIO CARLOS OLIVEIRA COELHO OU RENATO ACRIZ MENEZES | 170-DAO/SEMINF
7 | 037/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇO, RESERVATÓRIO (10m3) E BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE REI DAVI, BAIRRO LAGO AZUL, EM MANAUS/AM | COMUNIDADE REI DAVI, BAIRRO LAGO AZUL, EM MANAUS/AM | SEMINF | INTELLI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | ARQ. RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA | 004/2022-DAO/SEMINF
8 | 038/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA FELIX E RUA CORINTHIANS, S/N° - CIDADE DE DEUS, EM MANAUS/AM. | RUA FELIX E RUA CORINTHIANS, S/N° - CIDADE DE DEUS, EM MANAUS/AM. | SEMINF | VR CONSTRUÇÕES EIRELI | ENG. CIVIS ELAINE FIGUEIREDO MOTTA GOMES OU KLÉBER FERNANDES BRAGA | 002/2022-DAO/SEMINF
9 | 039/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CONJUNTO JORNALISTA, LOCALIZADA NA AV. CONSTANTINO NERY, 2503, CHAPADA, EM MANAUS/AM. | AV. CONSTANTINO NERY, 2503, CHAPADA, EM MANAUS/AM. | SEMINF | SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI | ENG. CIVIL ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA OU ENG.° CIVIL KLÉBER FERNANDES BRAGA | 001/2022 E 007/2022-DAO/SEMINF
10 | 040/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS COMUNS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E MICRODRENAGEM NA CIDADE DE MANAUS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DO MINDÚ, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS PERIMETRAL E DOM JOÃO NO BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM. | ENTRE AS RUAS PERIMETRAL E DOM JOÃO NO BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM. | SEMINF | DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME | ENG.° CIVIL LARISSA MOURA DA COSTA OU ENG.º CIVIL IGOR ALVES MENDES | 008/2022 - DAO/SEMINF
11 | Emenda Parlamenta n° 137/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LOPES, LOCALIZADA NA RUA 22 E RUA 23, CONJUNTO CASTELO BRANCO - BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM. | RUA 22 E RUA 23, CONJUNTO CASTELO BRANCO - BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM. | SEMINF | H. N. LEITE EIRELI - 10.224.818/0001/41 | ENG.ª CIVIL ZILDA FERNANDES DAMASCENO OU ENG.° CIVIL RONDINELE DA SILVA BRITO | PORTARIA N° 013/2022 - DAO/SEMINF, DOM 5289, PAGINA 34, EM 18/02/2022

## Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE DE OBRAS - SEMINF 2017
| INFORMAÇÕES DO CONTRATO | ABA ENGENHARIA
ITEM | CONTRATO N° | PRAZO DO CONTRATO (DIAS) | ADITIVO DE PRAZO (DIAS) | PRAZO TOTAL (DIAS) | INICIO | TERMINO | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DA OBRA | VALIDADE
1 | 018/2021 | 60 |  | 60 | 2021-06-09 | 2022-03-13 |  | PARADA TÉCNICA 28/07/2021
2 | 020/2021 | 90 |  | 90 | 2021-07-01 | 2021-09-28
3 | 022/2021 | 60 | 60 | 120 | 2021-09-01 | 2022-04-16 |  | CONCLUIDA
4 | 023/2021 | 90 |  | 90 | 2021-09-15 | 2021-12-13 |  | CONCLUIDA
5 | 025/2021 | 365 |  | 365 | 2021-10-26 | 2022-10-26 |  | EM ANDAMENTO
6 | 036/2021 | 90 |  | 90 | 2021-12-22 | 2022-03-21 |  | PARADA TÉCNICA 03/01/2022
7 | 037/2021 | 60 |  | 60 | 2022-01-05 | 2022-03-05 |  | PARADA TÉCNICA 01/03/2022
8 | 038/2021 | 90 | 90 | 180 | 2022-01-05 | 2022-08-22 |  | PARADA TÉCNICA 15/08/2022
9 | 039/2021 | 60 |  | 60 | 2022-01-05 | 2022-08-07 |  | CONCLUIDA
10 | 040/2021 | 60 |  | 60 | 2022-01-20 | 2021-03-20
11 | Emenda Parlamenta n° 137/2021 | 30 |  | 30 | 2021-11-30 | 2021-12-30 |  | CONCLUÍDA

## Financeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE DE OBRAS - SEMINF 2017
| INFORMAÇÕES DO CONTRATO | ABA FINANCEIRA
ITEM | CONTRATO N° | INDENIZAÇÃO | VALOR DO CONTRATO (R$) | REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO (R$) | VALOR DE ADITIVO (R$) | VALOR EMPENHADO (R$) | VALOR ANULADO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | MEDIÇÕES | NOTA FISCAL | VALOR FATURADO (R$) | SALDO A FATURAR (R$)
1 | 018/2021 |  | 271269.96 |  |  | 271269.96
|  |  |  | -//- | -//- |  | 32509.05 | ANULAÇÃO PARCIAL
2 | 020/2021 |  | 4465537.18 |  |  | 4465537.18
39791.08
3 | 022/2021 |  | 374643.14 |  |  | 347643.14
|  |  |  | -//- | -//- |  | 77471.25
4 | 023/2021 |  | 1733790.85 |  |  | 1733790.85
|  |  |  | -//- | -//- |  | 468387.91
5 | 025/2021 |  | 3488673.6 |  |  | 290722.8
|  |  |  | -//- | -//- |  | 290722.8
6 | 036/2021 |  | 711963.26 |  |  | 100000
|  |  |  | -//- | -//- |  | 100000 | ANULAÇÃO PARCIAL
7 | 037/2021 |  | 125572.08 |  |  | 125572.08
8 | 038/2021 |  | 3056166.2 |  |  | 100000
|  |  |  | -//- | 28330.61 |  | 100000
9 | 039/2021 |  | 184935.72 |  |  | 184935.72
|  |  |  | -//- | -//- |  | 184935.72 | ANULAÇÃO TOTAL
10 | 040/2021 |  |  |  |  | 320000
11 | Emenda Parlamenta n° 137/2021 |  | 68717.43 |  |  | 68717.43

## Contábil
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE DE OBRAS - SEMINF 2017
| INFORMAÇÕES DO CONTRATO | ABA CONTÁBIL
ITEM | CONTRATO N° | DATA DO EMPENHO | EMPENHO | UNIDADE ORÇAMENTARIA | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE DE RECURSO | NATUREZA DESPESA | CONTA CONTÁBIL | DEPRECIAÇÃO
1 | 018/2021 | 2021-06-09 | 2021NE00542 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001410950000 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
|  | 2021-12-01 | 2021NE01567 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001410950000 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
2 | 020/2021 | 2021-07-01 | 2021NE00734 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA 2 | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
|  |  | 2021NE01561 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA 2 | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
3 | 022/2021 | 2021-08-04 | 2021NE00756 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA 2 | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
|  | 2021-12-01 | 2021NE01570 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA 2 | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
4 | 023/2021 | 2021-08-20 | 2021NE00809 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100358 - REQUALIFICA III/MANAUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
|  | 2021-12-01 | 2021NE01566 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100358 - REQUALIFICA III/MANAUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
5 | 025/2021 | 2021-10-26 | 2021NE01192 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001620200000 - MANUTENÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PÚBLICOS | 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
|  | 2021-12-01 | 2021NE01565 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001620200000 - MANUTENÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PÚBLICOS | 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
6 | 036/2021 | 2021-12-01 | 2021NE01518 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
|  | 2021-12-23 | 2021NE01581 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
7 | 037/2021 | 2021-12-13 | 2021NE01470 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001610090000 - CONSTRUÇÃO DE PATRIMÔNIOSA PÚBLICOS | 01000005 - RECURSOS DESTINADOS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 44905196 - POÇOS COMUNITÁRIO | 123210596 - POÇOS COMUNITÁRIO
8 | 038/2021 | 2022-01-03 | 2021NE01517 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100358 - REQUALIFICA III/MANAUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
|  | 2022-07-01 | 2021NE01580 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100358 - REQUALIFICA III/MANAUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
9 | 039/2021 | 2022-01-03 | 2021NE01471 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100354 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA | 44905193 - REFORMAS, BENFEITORIA OU MELHORIA | 123210112 - REFOR. BENFEIT. OU MELHORIS
|  | 2022-08-01 | 2021NE01582 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100354 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA | 44905193 - REFORMAS, BENFEITORIA OU MELHORIA | 123210112 - REFOR. BENFEIT. OU MELHORIS
10 | 040/2021 |  | 2021NE01579 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451000910070000 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO | 01000005 - RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 44905193 - REFORMAS, BENFEITORIA OU MELHORIA | 123210112 - REFOR. BENFEIT. OU MELHORIS
11 | Emenda Parlamenta n° 137/2021 |  | 2021NE01462 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001620200000 - MANUTENÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PÚBLICOS | 01000005 - RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 44905193 - REFORMAS, BENFEITORIA OU MELHORIA | 123210112 - REFOR. BENFEIT. OU MELHORIS

## Completa
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE DE OBRAS - SEMINF 2017
| INFORMAÇÕES DO CONTRATO | [7 empty] | ABA ENGENHARIA | [6 empty] | ABA FINANCEIRA | [10 empty] | ABA CONTÁBIL
ITEM | CONTRATO N° | OBJETO | ENDEREÇO | ORIGEM | EMPRESA | ENG.° FISCAL | PORTARIA DE NOMEAÇÃO | SIGED/PROTUS | PRAZO DO CONTRATO (DIAS) | ADITIVO DE PRAZO (DIAS) | PRAZO TOTAL (DIAS) | INICIO | TERMINO | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DA OBRA | INDENIZAÇÃO | VALOR DO CONTRATO (R$) | REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO (R$) | VALOR DE ADITIVO (R$) | VALOR EMPENHADO (R$) | VALOR ANULADO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | MEDIÇÕES | NOTA FISCAL | VALOR FATURADO (R$) | SALDO A FATURAR (R$) | DATA DO EMPENHO | EMPENHO | UNIDADE ORÇAMENTARIA | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE DE RECURSO | NATUREZA DESPESA | CONTA CONTÁBIL | DEPRECIAÇÃO
1 | 018/2021 | CONSTRUÇÃO DE TALUDE - RUA BELA VISTA C/ BECO BELA VISTA, S/Nº - CONJUNTO PROMORAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS. | RUA BELA VISTA C/ BECO BELA VISTA, S/Nº - CONJUNTO PROMORAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS. | SEMINF | RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | ENG.° CIVIL IGOR ALVES MENDES OU RAFAEL CAPUTTI IZQUIERDO INDALÉCIO | 132/2021 - DAO/SEMINF |  | 60 |  | 60 | 2021-06-09 | 2022-03-13 |  | PARADA TÉCNICA 28/07/2021 |  | 271269.96 |  |  | 271269.96 | [6 empty] | 2021-06-09 | 2021NE00542 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001410950000 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
[18 empty] | -//- | -//- |  | 32509.05 | ANULAÇÃO PARCIAL |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021NE01567 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001410950000 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
2 | 020/2021 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE EROSÃO, LOCALIZADA NA RUA SIRI, CONJUNTO LULA - DISTRITO INDUSTRIAL II, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM | RUA SIRI, CONJUNTO LULA - DISTRITO INDUSTRIAL II, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM". | SEMINF | CONSTRUTORA SOMA LTDA. | ENG. CIVIL SERGIO JOSE GONÇALVES | 109/2021-DAO/SEMINF |  | 90 |  | 90 | 2021-07-01 | 2021-09-28 |  |  |  | 4465537.18 |  |  | 4465537.18 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021NE00734 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA 2 | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
[21 empty] | 39791.08 | [6 empty] | 2021NE01561 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA 2 | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
3 | 022/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PARA A REDE DE DRENAGEM NA RUA HENRIQUE MARTINS - CENTRO - MANAUS/AM. | RUA HENRIQUE MARTINS - CENTRO - MANAUS/AM. | SEMINF | TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP | ENG.° CIVIL IGOR ALVES MENDES OU O ENG.° CIVIL RAFAEL CAPUTTI IZQUIERDO INDALÉCIO | 131/2021 - DAO / SEMINF. |  | 60 | 60 | 120 | 2021-09-01 | 2022-04-16 |  | CONCLUIDA |  | 374643.14 |  |  | 347643.14 | [6 empty] | 2021-08-04 | 2021NE00756 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA 2 | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
[18 empty] | -//- | -//- |  | 77471.25 | [5 empty] | 2021-12-01 | 2021NE01570 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA 2 | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
4 | 023/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL RIBEIRO S/N - MAUAZINHO, EM MANAUS/AM | RUA MANOEL RIBEIRO S/N - MAUAZINHO, EM MANAUS/AM | SEMINF | AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI | ENG° CIVIL SERGIO JOSE GONÇALVES | 141/2021 - DAO/SEMINF |  | 90 |  | 90 | 2021-09-15 | 2021-12-13 |  | CONCLUIDA |  | 1733790.85 |  |  | 1733790.85 | [6 empty] | 2021-08-20 | 2021NE00809 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100358 - REQUALIFICA III/MANAUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
[18 empty] | -//- | -//- |  | 468387.91 | [5 empty] | 2021-12-01 | 2021NE01566 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100358 - REQUALIFICA III/MANAUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
5 | 025/2021 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA (POR DEMANDA), QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (POSTOS DE SERVIÇOS), TODO MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | SEMINF | EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ENG.° CIVIL IGOR ALVES MENDES |  |  | 365 |  | 365 | 2021-10-26 | 2022-10-26 |  | EM ANDAMENTO |  | 3488673.6 |  |  | 290722.8 | [6 empty] | 2021-10-26 | 2021NE01192 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001620200000 - MANUTENÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PÚBLICOS | 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
[18 empty] | -//- | -//- |  | 290722.8 | [5 empty] | 2021-12-01 | 2021NE01565 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001620200000 - MANUTENÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PÚBLICOS | 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
6 | 036/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PONTE PRESIDENTE DUTRA, LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE DUTRA, S/N° - SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS/AM | AV. PRESIDENTE DUTRA, S/N° - SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS/AM | SEMINF | AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI | ENG.° CIVIS ANTONIO CARLOS OLIVEIRA COELHO OU RENATO ACRIZ MENEZES | 170-DAO/SEMINF |  | 90 |  | 90 | 2021-12-22 | 2022-03-21 |  | PARADA TÉCNICA 03/01/2022 |  | 711963.26 |  |  | 100000 | [6 empty] | 2021-12-01 | 2021NE01518 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
[18 empty] | -//- | -//- |  | 100000 | ANULAÇÃO PARCIAL |  |  |  |  | 2021-12-23 | 2021NE01581 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 02100356 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
7 | 037/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇO, RESERVATÓRIO (10m3) E BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE REI DAVI, BAIRRO LAGO AZUL, EM MANAUS/AM | COMUNIDADE REI DAVI, BAIRRO LAGO AZUL, EM MANAUS/AM | SEMINF | INTELLI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | ARQ. RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA | 004/2022-DAO/SEMINF |  | 60 |  | 60 | 2022-01-05 | 2022-03-05 |  | PARADA TÉCNICA 01/03/2022 |  | 125572.08 |  |  | 125572.08 | [6 empty] | 2021-12-13 | 2021NE01470 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001610090000 - CONSTRUÇÃO DE PATRIMÔNIOSA PÚBLICOS | 01000005 - RECURSOS DESTINADOS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 44905196 - POÇOS COMUNITÁRIO | 123210596 - POÇOS COMUNITÁRIO
8 | 038/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA FELIX E RUA CORINTHIANS, S/N° - CIDADE DE DEUS, EM MANAUS/AM. | RUA FELIX E RUA CORINTHIANS, S/N° - CIDADE DE DEUS, EM MANAUS/AM. | SEMINF | VR CONSTRUÇÕES EIRELI | ENG. CIVIS ELAINE FIGUEIREDO MOTTA GOMES OU KLÉBER FERNANDES BRAGA | 002/2022-DAO/SEMINF |  | 90 | 90 | 180 | 2022-01-05 | 2022-08-22 |  | PARADA TÉCNICA 15/08/2022 |  | 3056166.2 |  |  | 100000 | [6 empty] | 2022-01-03 | 2021NE01517 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100358 - REQUALIFICA III/MANAUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
[18 empty] | -//- | 28330.61 |  | 100000 | [5 empty] | 2022-07-01 | 2021NE01580 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100358 - REQUALIFICA III/MANAUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44905117 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 123210517 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO
9 | 039/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CONJUNTO JORNALISTA, LOCALIZADA NA AV. CONSTANTINO NERY, 2503, CHAPADA, EM MANAUS/AM. | AV. CONSTANTINO NERY, 2503, CHAPADA, EM MANAUS/AM. | SEMINF | SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI | ENG. CIVIL ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA OU ENG.° CIVIL KLÉBER FERNANDES BRAGA | 001/2022 E 007/2022-DAO/SEMINF |  | 60 |  | 60 | 2022-01-05 | 2022-08-07 |  | CONCLUIDA |  | 184935.72 |  |  | 184935.72 | [6 empty] | 2022-01-03 | 2021NE01471 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100354 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA | 44905193 - REFORMAS, BENFEITORIA OU MELHORIA | 123210112 - REFOR. BENFEIT. OU MELHORIS
[18 empty] | -//- | -//- |  | 184935.72 | ANULAÇÃO TOTAL |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2021NE01582 | 56701 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15451014210940000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 06100354 - RECURSOS DO PROMINF / MANAUS / FINISA | 44905193 - REFORMAS, BENFEITORIA OU MELHORIA | 123210112 - REFOR. BENFEIT. OU MELHORIS
10 | 040/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS COMUNS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E MICRODRENAGEM NA CIDADE DE MANAUS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DO MINDÚ, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS PERIMETRAL E DOM JOÃO NO BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM. | ENTRE AS RUAS PERIMETRAL E DOM JOÃO NO BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM. | SEMINF | DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME | ENG.° CIVIL LARISSA MOURA DA COSTA OU ENG.º CIVIL IGOR ALVES MENDES | 008/2022 - DAO/SEMINF |  | 60 |  | 60 | 2022-01-20 | 2021-03-20 | [6 empty] | 320000 | [7 empty] | 2021NE01579 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451000910070000 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO | 01000005 - RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 44905193 - REFORMAS, BENFEITORIA OU MELHORIA | 123210112 - REFOR. BENFEIT. OU MELHORIS
11 | Emenda Parlamenta n° 137/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LOPES, LOCALIZADA NA RUA 22 E RUA 23, CONJUNTO CASTELO BRANCO - BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM. | RUA 22 E RUA 23, CONJUNTO CASTELO BRANCO - BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM. | SEMINF | H. N. LEITE EIRELI - 10.224.818/0001/41 | ENG.ª CIVIL ZILDA FERNANDES DAMASCENO OU ENG.° CIVIL RONDINELE DA SILVA BRITO | PORTARIA N° 013/2022 - DAO/SEMINF, DOM 5289, PAGINA 34, EM 18/02/2022 |  | 30 |  | 30 | 2021-11-30 | 2021-12-30 |  | CONCLUÍDA |  | 68717.43 |  |  | 68717.43 | [7 empty] | 2021NE01462 | 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15451001620200000 - MANUTENÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PÚBLICOS | 01000005 - RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 44905193 - REFORMAS, BENFEITORIA OU MELHORIA | 123210112 - REFOR. BENFEIT. OU MELHORIS
Note on S13: luan.pinto: